| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ АСКЫН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ МОТАБАШ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХӘКИМИӘТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУТАБАШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

КАРАР                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 август 2015  йыл                №   22                  10  августа  2015 года

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Мутабашевский сельсовет , их формирования и реализации В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьями 15 и 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях повышения эффективности решения задач социально-экономического развития сельского поселения Мутабашевский сельсовет, повышения результативности расходов бюджета сельского поселения Мутабашевский сельсовет, руководствуясь Уставом сельского поселения Мутабашевский сельсовет, Администрация Сельское поселение Мутабашевский сельсовет ПОСТАНОВЛЯЕТ: - Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Мутабашевский сельсовет, их формирования и реализации (прилагается). 2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в администрации Сельского поселения Мутабашевский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан по адресу: со. Старый Мутабаш.ул. Центральная, д.29 и в официальном сайте www.askino.ru. Глава Сельского поселения Мутабашевский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан И.В.Сафин Приложение к постановлению Администрации сельского поселения Мутабашевский сельсовет от 10.08.2015 № 22 ПОРЯДОК принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Мутабашевский сельсовет , их формирования и реализации Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке, формировании и сроках реализации муниципальных программ сельского поселения Мутабашевский сельсовет (далее - Порядок). Основные понятия и термины 1. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины: - муниципальная программа Сельское поселение Мутабашевский сельсовет(далее – поселение) - увязанный по задачам, ресурсам, срокам осуществления комплекс мероприятий, инициируемых, разрабатываемых, утверждаемых и осуществляемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком, рассчитанных на срок один год и более, и обеспечивающих эффективное решение задач в области муниципальной политики в установленных сферах деятельности; - муниципальная программа поселения – это увязанный по задачам, ресурсам, срокам осуществления комплекс мероприятий, связанных с решением вопросов местного значения, реализуемых одной отраслью, обеспечивающий эффективное решение задач в соответствующей сфере деятельности. Ведомственная целевая программа разрабатывается на срок, не превышающий три года; - подпрограмма - составная часть программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач программы, объединенных по одному признаку; - разработчик программы –Администрация Сельского поселения Мутабашевский сельсовет(далее - Администрация поселения) в компетенции которых находится вопрос, регулируемый данной программой, и (или) муниципальное учреждение, осуществляющие свою деятельность в данной сфере; - исполнители программы – Администрация сельского поселения, муниципальные предприятия и учреждения, любые юридические и физические лица, ответственные за реализацию программы или конкретных программных мероприятий; - целевые индикаторы - количественные показатели, отражающие степень достижения целей и задач, предусмотренных программой; - эффективность программы - качественные показатели, характеризующие результаты ее реализации. 2. Общие положения 2.1. К муниципальным программам относятся программы, полностью или частично финансируемые из бюджета Сельского поселения Мутабашевский сельсовет(далее – бюджет поселения), направленные на решение основных социально-экономических вопросов Сельское поселение Мутабашевский сельсовет(далее – поселение). 2.2. Программа может состоять из нескольких подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их реализации. 2.3. Мероприятия муниципальных программ не могут дублировать мероприятия долгосрочных целевых программ, в отдельных случаях муниципальные программы могут быть преобразованы в подпрограммы муниципальных программ. 2.4. Муниципальные программы не подлежат делению на подпрограммы. 2.5. Программы утверждаются путем принятия соответствующего постановления Администрации Сельского поселения Мутабашевский сельсовет(далее – постановление Администрации поселения). 3. Основания для разработки программ Основаниями для разработки программ являются: - наличие задач, определенных приоритетами и основными направлениями социально-экономического развития поселения на долгосрочный период; - наличие проблемных вопросов развития поселения. В случаях, когда инициатором разработки программы является Совет Сельского поселения Мутабашевский сельсовет(далее – Совет депутатов поселения), предложения по решению проблемных вопросов направляются в Администрацию поселения в соответствии с действующими правилами документооборота. - наличие рекомендаций о разработке и принятии аналогичных программ в правовых актах федерального и (или) регионального уровня. Необходимым условием возникновения указанных оснований является отсутствие возможности решения проблемного вопроса в условиях текущей деятельности Администрации поселения. 4. Разработка программ 4.1. Инициаторами разработки проектов программ могут выступать глава Администрации Сельского поселения Мутабашевский сельсовет(далее – глава Администрации), Совет сельского поселения. 4.2. При наличии рекомендаций о разработке программы в федеральных и (или) региональных правовых актах решение о разработке проекта программы принимает глава сельского поселения. 4.3. Разработку проекта программы осуществляет разработчик программы. 4.4. Программа включает в себя: I. Паспорт программы. Паспорт содержит краткие сведения о программе, включая её основные параметры. Заполняется согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Наименование программы должно максимально соответствовать цели программы. II. Основное содержание: 1) Содержание проблемы (задачи) и обоснование необходимости ее решения программным методом. Раздел должен содержать развернутую постанову проблем, включая анализ причин их возникновения, оценку причин их возникновения, обоснование связи с приоритетами социально-экономического развития поселения, обоснование необходимости их решения в приоритетном порядке в данное время. 2) Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы. Формируемые в данном разделе цели и задачи целевой программы должны соответствовать основным направлениям социально - экономического развития поселения. Требования, предъявляемые к целям муниципальной программы: - специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий муниципальной программы); - достижимость (цели должны быть потенциально достижимы); - измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей); - сроки реализации программы (должен быть установлен срок достижения цели и определены этапы реализации муниципальной программы с определением соответствующих целей). - Для достижения поставленных целей в разделе приводятся обоснования необходимости решения соответствующих задач. Цели и задачи целевой программы должны быть ориентированы и направлены на улучшение положения в отрасли экономики и (или) социальной сферы поселения. 3) Перечень программных мероприятий (приложение № 2 к настоящему Порядку). 4) Обоснование ресурсного обеспечения программы. В данном разделе приводятся показатели, на основании которых произведен расчет объема финансирования муниципальной программы (на основании проектно-сметной документации, удельных капитальных вложений на строительство единицы мощности, смет расходов или смет расходов аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием, услугами и других показателей в соответствии со спецификой программы). Включение в программу иных источников финансирования помимо бюджета поселения возможно только при документальном их подтверждении (подписанные соглашения, договоры, гарантийные письма, утвержденные федеральные и краевые целевые программы). 5) Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы. Раздел должен содержать прогноз социальных и экономических результатов, которые возникнут при реализации программы, с указанием их динамики по годам. В разделе приводятся конкретные показатели, источники их получения или методики расчета (сбора) показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности программы. Целевые индикаторы могут отражать объемы выполненных работ или стоимость произведенной продукции и/или оказанных услуг, то есть характеризовать только прямые результаты реализации программы. С учетом специфики программы, целевые индикаторы могут быть изложены в виде таблицы и приложения к тексту программы. 6) Механизм реализации программы. Раздел должен включать описание механизмов управления программой, взаимодействия муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий программы, а также контроля за ходом ее выполнения. 4.6. Разработчик представляет проект программы в администрацию Сельского поселения Мутабашевский сельсовет(далее – Администрацию). Администрация в недельный срок рассматривает и подготавливает заключение о возможности (невозможности) финансирования программы и представляет его разработчику программы. 4.10. В случае получения положительных заключений, разработчик в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» направляет проект Программы в Комиссию по. по бюджету ,налогам и вопросам муниципальной собственности сельского поселения Мутабашевский сельсовет. 4.11. Комиссия в двухнедельный срок проводит финансово-экономическую экспертизу предоставленного проекта программы и направляет заключение разработчику программы. 4.12. В случае получения положительного заключения Комиссии, разработчик готовит проект постановления Администрации поселения об утверждении программы и осуществляет его согласование в соответствии с действующими правилами документооборота. 4.13. При получении отрицательного заключения программа не принимается. 5. Управление реализацией программы 5.1. Программы, предполагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Совет сельского поселения 5.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ утверждается решением Совета сельского поселения о бюджете поселения в составе ведомственной структуры расходов бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период. 5.3. В целях достижения результатов программы разработчик: - обеспечивает оперативное управление реализацией и координацию деятельности исполнителей и участников программы; - осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий программы; - готовит и представляет в бухгалтерию Администрации отчеты о реализации программы в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка; - подготавливает предложения о внесении изменений в программу в соответствии с п. 6.2 настоящего Положения. Исполнитель программы: - размещает муниципальные заказы, необходимые для реализации программы в соответствии с Федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами поселения; - готовит и представляет разработчику в установленные сроки отчеты о реализации мероприятий программы; - подготавливает и направляет разработчику предложения о внесении изменений в программу. 5.5. Оценка эффективности программы осуществляется бухгалтерией Администрации по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ поселения (приложение № 3 к настоящему порядку). 6. Порядок внесения изменений, прекращения действия программ 6.1. В программы могут быть внесены изменения в случаях: - снижения (увеличения) ожидаемых поступлений в бюджет поселения; - необходимости включения в программу дополнительных мероприятий; - необходимости изменения сроков реализации программы или ее отдельных мероприятий. Внесение изменений в программу осуществляется в соответствии с требованиями раздела 4 настоящего Порядка. 6.2. Разработку проектов постановлений Администрации поселения о внесении изменений в программу осуществляет разработчик программы. 6.3. При внесении изменений в программу не допускается изменение следующих параметров: - целей и задач программы; - системы программных мероприятий, если это приводит к концептуальным изменениям программы. 6.4. Перемещение бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию программы, допускается только в пределах программных мероприятий, предусмотренных на текущий финансовый год. 6.5. Изменения, внесенные в программные мероприятия, учитываются разработчиком при подготовке отчетов по программе. 6.6. Действие программы может быть прекращено в следующих случаях: - досрочного выполнения целей программы; - появления иных механизмов ликвидации проблемы, на решение которой была направлена программа; - невозможности достижения целей программы, в том числе в силу форс-мажорных обстоятельств; - принятия другой программы, поглощающей полностью или частично первоначальную программу по целям и задачам; - в случае неэффективного и (или) нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию программы; - отсутствия бюджетного финансирования по программе в течение двух финансовых лет; - исполнения финансирования в очередном году менее 30% от планируемого. 6.7. При необходимости срок реализации программы может продлеваться, но не более чем на один год. 7. Контроль и отчетность при реализации программы 7.1. Контроль за исполнением программ осуществляет Глава Администраци сельского поселения . 7.2. Ответственность за реализацию программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации программы несет разработчик программы. 7.3. С целью обеспечения мониторинга выполнения программы разработчик программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в бухгалтерию Администрации отчет, который содержит: - перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения программы (приложение № 4 к настоящему порядку); - аналитическую записку о ходе реализации мероприятий программы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 7.7. Годовой отчет о реализации программы должен содержать аналитическую записку, в которой указываются общая характеристика выполнения программы, общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования. По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению. 8. Ответственность за реализацией программ 8.1. Разработчики и исполнители муниципальных программ несут ответственность за реализацию программ в соответствии с действующим законодательством. 8.2. Получатели бюджетных средств, предусмотренных на реализацию программы, исполнители программ несут ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований. Приложение № 1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Мутабашевский сельсовет поселения, их формирования и реализации ПАСПОРТ муниципальной программы ________________________________________________________ Наименование программы; Муниципальная программа «______________________________». Основание для разработки программы. Основные разработчики программы. Муниципальные заказчики и (или) исполнители мероприятий программы. Цели и задачи программы. Срок реализации программы. Объемы и источники финансирования программы. Контроль за выполнением программы. Приложение № 2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Мутабашевский сельсовет, их формирования и реализации МЕРОПРИЯТИЯ муниципальной программы ___________________________________________________________ тыс. рублей № п/п; Наименова-ние мероп-риятия; Источни-ки финансирования; Объем финанси-рования, всего; В том числе; Ожидаемый результат; Муниципальный заказчик. 20__ год; 20__ год; 20__ год. 1.. 1.1; бюджет сельского поселения. федеральный бюджет. другие источники. всего. 1.2; бюджет сельского поселения. федеральный бюджет. другие источники. всего. 2.0; ИТОГО по программе; бюджет сельского поселения. Федеральный бюджет. другие источники. всего. При наличии в программе мероприятий, исполнитель которого финансируется через главного распорядителя средств бюджета сельского поселения в графе «муниципальный заказчик мероприятия» указывается структурное подразделение сельского поселения с отметкой «главный распорядитель средств» и исполнитель мероприятия с отметкой «получатель средств», а в наименовании графы «муниципальный заказчик мероприятия» добавляются соответственно слова «главный распорядитель средств» и «получатель средств». Приложение № 3 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Мутабашевский сельсовет, их формирования и реализации ПОРЯДОК проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Сельское поселение Мутабашевский сельсовет 1. Общие положения 1.1. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Сельское поселение Мутабашевский сельсовет(далее – Порядок) определяет правила и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Сельское поселение Мутабашевский сельсовет(далее – Программ), позволяющие определить степень достижения целей и задач в зависимости от конечных результатов. 1.2. Оценка Программ проводится централизованной бухгалтерией Сельского поселение Мутабашевский сельсовет ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным. По результатам оценки разработчику Программы направляются предложения о корректировке программных мероприятий. 1.3. Результаты оценки Программ используются в целях принятия решений по составу Программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по Программам с учетом хода их реализации. 1.4. Оценка эффективности реализации Программы проводится по критериям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка. 1.5. По результатам оценки эффективности реализации Программы присваивается рейтинг эффективности Программы (R) в отчетном году: 1) высокая эффективность Программы - при R >= 8,5; 2) достаточная эффективность Программы - при 8,5 >= R >= 4; 3) низкая эффективность Программы - при R < 4. 1.6. Рейтинг эффективности Программы рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле: R = SUM (Yi х Bi), где: Yi - весовой коэффициент i-го критерия; Bi - балльная оценка , присвоенная Программе по i-му критерию. 2. Система критериев, применяемая для оценки эффективности Программ

| № п/п | Обозначение критерия (Х) | Весовой коэффициент (Y) | Формулировка критерия | Градация | Бальная оценка (В) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | X1 | Y1 = 0,2 | Достижение целевых показателей | 1. Все показатели целей соответствуют или выше предусмотренных Программой | 10 |
|  |  |  |  | 2. Более 80% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой | 6 |
|  |  |  |  | 3. От 50 до 79% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой | 3 |
|  |  |  |  | 4.Менее 50% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой | 0 |
| 2 | X2 | Y2 = 0,2 | Качество годового отчета о реализа-ции прог-раммы | 1.Отчет полностью соответствует установленным требованиям | 10 |
|  |  |  |  | 2.Отчет содержит существенные отступления от установленных требований | 4 |
|  |  |  |  | 3. Отчет не соответствует установленным требованиям и возвращен на переработку | 0 |
| 3 | X3 | Y3 = 0,1 | Освоение средств бюджета сельского поселе-ния (кроме экономии от прове-дения торгов и запросов котировок) | 1. Средства освоены на 100% | 10 |
|  |  |  |  | 2. Средства освоены от 85 до 100% | 6 |
|  |  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 85% | 0 |
| 4 | X4 | Y4 = 0,3 | Освоение средств, предусмотренных бюджетами всех уровней (отношение кассовых расходов к объему ассигнований на реализацию Прог-раммы, предусмотренному бюджетами) | 1. Освоение 100% | 10 |
|  |  |  |  | 2. Освоение от 75 до 100% | 8 |
|  |  |  |  | 3. Освоение от 50 до 75% | 5 |
|  |  |  |  | 4. Освоение менее 50% | 0 |
| 5 | X5 | Y5 = 0,3 | Отноше-ние фактичес-кого объема исполнения Прог-раммы за счет средств бюджета сельского поселе-ния к соответствующемупланово-му пара-метру, утвержденному в Программе | 1.Свыше 80% | 10 |
|  |  |  |  | 2.От 50 до 80% | 7 |
|  |  |  |  | 3.От 20 до 50% | 4 |
|  |  |  |  | 4.менее 20% | 0 |
| 6 | X6 | Y6 = 0,1 | Выполнение меро-приятий, предусмотренных в Прог-рамме | 1. Выполнены 100% мероприятий | 10 |
|  |  |  |  | 2. Выполнены от 80 до 99% мероприятий | 6 |
|  |  |  |  | 3. Выполнены от 65 до 79% мероприятий | 3 |
|  |  |  |  | 4. Выполнены менее 65% предусмотренных в Программе мероприятий | 0 |
| 7 | X7 | Y7 = 0,05 | Достиже-ние пока-зателей эффективности (в зависимости от специфи-ки Программы) | 1. Достигнуты 100% показателей эффективности | 10 |
|  |  |  |  | 2. Достигнуты от 85 до 99% показателей эффективности | 6 |
|  |  |  |  | 3. Достигнуты от 50 до 84% показателей эффективности | 3 |
|  |  |  |  | 4. Представлены показатели эффективности, не установлен-ные в утвержденной Программе | 3 |
|  |  |  |  | 5. Достигнуты менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены | 0 |
| 8 | X8 | Y8 = 0,1 | Соответ-ствие установленным показате-лям резу-льтатов мероприятий Программы | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют утвержденной Программе | 10 |
|  |  |  |  | 2. От 85 до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют утвержденной Программе | 6 |
|  |  |  |  | 3. Представлены показатели результатов мероприятий, не установленные в утвержденной Программе | 3 |
|  |  |  |  | 4. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствуют утвержденной Программе либо показатели не представлены | 0 |